## 配布用
建設発生土取扱フロー図
那須塩原市 |  | 受注会社及び工事現場 |  | 那須塩原市建設業協会 |  | 備考
| 発注 |  | 市より落札 |  |  | ※1 市発注工事で発生した建設発生土に限り依頼し、添付資料（複写）工事請負契約書、設計書鏡、設計数量、土壌分析結果、建設発生土運搬申込書を提出する。
↓
市との契約締結
↓
市と土質確認
↓
| 試験報告書 |  | 土壌分析試験 |  |  | ※2 受入不可の場合は市に報告する。受入可の場合は協会より建設発生土取扱い承諾書を渡す。
| の提出 |  | ↓
|  |  | 土壌分析結果と共に依頼 ※1 |  | 受理
[5 empty] | ↓ | ※3 契約には承諾書を使用し提出。
| 報告 |  | 受理 |  | 建設発生土受入可否通知※2
↓
|  |  | 契約締結 ※3 |  | 契約締結 | ※4 受注会社は、運搬開始日１週間前までに運搬計画書を協会へ報告する。
↓
|  |  | 受理 |  | 受入手数料請求書
↓
|  |  | 受入手数料支払 |  | 受理 | ※5 運搬はトラック１台ごと１チケット渡すこと。
↓
|  |  | 受理 |  | 運搬券の発行
|  |  | ↓ |  |  | ※6 荷姿確認し、チケットの半券を回収致します。
|  |  | 運搬計画書※4 |  | 受理
|  |  | ↓ |  | ↓
|  |  | 建設発生土運搬開始※5 |  | 受入開始 ※6
|  |  | ↓ |  |  | ※7 変更有りの場合は、その都度協議し上記手順で行う。
（変更等）※7
↓
建設発生土運搬完了
|  |  | ↓ |  |  | ※8 建設発生土運搬完了通知書（別紙）にて報告。
|  |  | 建設発生土運搬完了通知書 ※8 |  | 受理
↓
[5 empty] | 精査 ※9 | ※9 回収したチケットの半券を精査し、受入証明書を発行致します。
↓
| 写し提出 |  | 受理 |  | 受入完了証明書発行
（検査）
※ 那須塩原市発注の設計書に記載の厳守、及び協会との受入承諾書の厳守をお願いいたします。
※「建設発生土取扱フロー図」・「建設発生土運搬申込書」・「建設発生土運搬計画書」・「建設発生土運搬完了通知書」は
当協会ホームページよりダウンロードができます。
一般社団法人 那須塩原市建設協会 高林指定受入地
2

## 配布用 2.0
建設発生土取扱フロー図
那須塩原市 |  | 受注会社及び工事現場 |  | 那須塩原市建設業協会 |  | 備考
| 発注 |  | 市より落札 |  |  | ※1 市発注工事で発生した建設発生土に限り依頼し、添付資料（複写）工事請負契約書、設計書鏡、設計数量、土壌分析結果、建設発生土運搬申込書を提出する。
↓
市との契約締結
↓
市と土質確認
↓
| 試験報告書 |  | 土壌分析試験 |  |  | ※2 受入不可の場合は市に報告する。受入可の場合は協会より建設発生土取扱い承諾書を渡す。
| の提出 |  | ↓
|  |  | 土壌分析結果と共に依頼 ※1 |  | 受理
[5 empty] | ↓ | ※3 契約には承諾書を使用し提出。
| 報告 |  | 受理 |  | 建設発生土受入可否通知※2
↓
|  |  | 契約締結 ※3 |  | 契約締結 | ※4 受注会社は、運搬開始日１週間前までに運搬計画書を協会へ報告する。
↓
|  |  | 受理 |  | 受入手数料請求書
↓
|  |  | 受入手数料支払 |  | 受理 | ※5 運搬はトラック１台ごと１チケット渡すこと。
↓
|  |  | 受理 |  | 運搬券の発行
|  |  | ↓ |  |  | ※6 荷姿確認し、チケットの半券を回収致します。
|  |  | 運搬計画書※4 |  | 受理
↓
|  |  | 建設発生土運搬開始※5 |  | 受入開始 ※6
|  |  | ↓ |  |  | ※7 変更有りの場合は、その都度協議し上記手順で行う。
（変更等）※7
↓
建設発生土運搬完了
|  |  | ↓ |  |  | ※8 建設発生土運搬完了通知書（別紙）にて報告。
|  |  | 建設発生土運搬完了通知書 ※8 |  | 受理
↓
[5 empty] | 精査 ※9 | ※9 回収したチケットの半券を精査し、受入証明書を発行致します。
↓
| 写し提出 |  | 受理 |  | 受入完了証明書発行
（検査）
※ 那須塩原市発注の設計書に記載の厳守、及び協会との受入承諾書の厳守をお願いいたします。
※「建設発生土取扱フロー図」・「建設発生土運搬申込書」・「建設発生土運搬計画書」・「建設発生土運搬完了通知書」は
当協会ホームページよりダウンロードができます。
一般社団法人 那須塩原市建設協会 高林指定受入地
2